## Solicitudes de cambio
Campo | Descripción
ID | 1
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Usuario final ,diseñador UX/UI
Dueño del proceso (Autor) | Jefe de Soporte
Descripción del cambio | Integrar un botón “recuperar contraseña” el cual redirigirá al usuario a una ventaja emergente que solicitará el correo electrónico para la recuperación de contraseña.
Justificación | Establecer una medida de mayor seguridad y la facilitar el acceso para los usuarios que olviden su contraseña
Campo | Descripción
ID | 2
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Usuario Final
Dueño del proceso (Autor) | Jefe de analisis
Descripción del cambio | Añadir un módulo de “Seguimiento de denuncia” para que los denunciantes puedan ver el estado de sus denuncias en tiempo real.
Justificación | El usuario pueda dar seguimiento y ver el estado actual en el que se encuentra se procesó de denuncia y generar más confianza.
Campo | Descripción
ID | 3
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Usuario Final
Dueño del proceso (Autor) | Jefe de Operaciones
Descripción del cambio | Incorporar una funcionalidad de chat en vivo para que los ciudadanos puedan recibir asistencia inmediata al realizar una denuncia
Justificación | Proveer soporte en tiempo real y guiar a los usuarios durante el proceso de denuncia
Campo | Descripción
ID | 4
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Usuario final, frontend
Dueño del proceso (Autor) | Diseñador UX/UI
Descripción del cambio | Modificación en la Interfaz de Usuario. Se propone realizar ajustes en la interfaz de usuario para mejorar la usabilidad y la experiencia del usuario. Esto incluye reorganizar los elementos de la página de inicio.
Justificación | Destacar las funciones principales de denuncia y búsqueda de reportes, así como simplificar el proceso de registro y acceso a la plataforma.
Campo | Descripción
ID | 5
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Usuario final
Dueño del proceso (Autor) | Jefe de Análisis
Descripción del cambio | Implementar dentro del panel de Realizar denuncia un campo de “Localización actual” antes del botón enviar denuncia
Justificación | Identificar la ubicación exacta del incidente y mejorar el nivel de precisión al reportar el incidente
Campo | Descripción
ID | 6
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Usuario final ,diseñador UX/UI
Dueño del proceso (Autor) | Equipo de desarrollo
Descripción del cambio | Incorporación de Funcionalidad de Comentarios
Justificación | Se propone agregar la capacidad para que los usuarios comenten en los reportes de denuncias. Esto permitirá una mayor interacción entre los usuarios, la posibilidad de proporcionar más detalles o aclaraciones sobre un reporte específico, y fomentará la participación en la comunidad de la red social.
Campo | Descripción
ID | 7
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Equipo de Desarrollo, Usuarios Finales, Analista QA
Dueño del proceso (Autor) | Equipo de Desarrollo
Descripción del cambio | Se propone integrar un sistema de verificación de identidad para los usuarios que deseen denunciar en la plataforma Reporta PE. Este sistema requerirá que los usuarios verifiquen su identidad mediante correo electrónico, número de teléfono o verificación de identidad biométrica antes de presentar una denuncia. Se realizar ajustes en la interfaz de usuario para mejorar la usabilidad y la experiencia del usuario. Esto incluye reorganizar los elementos de la página de inicio
Justificación | La integración de un sistema de verificación de identidad es fundamental para garantizar la autenticidad y la fiabilidad de las denuncias presentadas en la plataforma Reporta PE. Al requerir que los usuarios verifiquen su identidad antes de presentar una denuncia, se reduce el riesgo de presentaciones falsas o fraudulentas
Campo | Descripción
ID | 8
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Equipo de Desarrollo, Administradores del Sistema, Usuarios Finales
Dueño del proceso (Autor) | Equipo de Desarrollo
Descripción del cambio | Se propone la inclusión de un sistema de notificaciones en tiempo real en la plataforma Reporta PE. Este sistema enviará notificaciones automáticas a los usuarios cuando se realicen actualizaciones importantes en sus reportes de denuncias, como cambios en el estado de la denuncia, comentarios adicionales de otros usuarios o acciones tomadas por las autoridades competentes.
Justificación | La inclusión de un sistema de notificaciones en tiempo real es esencial para mejorar la experiencia del usuario y la eficacia de la plataforma. Al proporcionar a los usuarios actualizaciones instantáneas sobre sus denuncias, se promueve una mayor confianza y satisfacción del usuario al demostrar un compromiso con la transparencia y la atención a sus preocupaciones.
Campo | Descripción
ID | 9
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Equipo de Seguridad Interna
Dueño del proceso (Autor) | Gerente de Seguridad
Descripción del cambio | Implementar una funcionalidad de "Notificación de Incidentes" que permita a los usuarios reportar incidentes de seguridad y recibir actualizaciones automáticas sobre el progreso de la resolución.
Justificación | Proporcionar una vía eficiente para que los empleados informen sobre incidentes de seguridad, así como para mantenerlos informados sobre las acciones tomadas para abordar dichos incidentes, aumentando así la transparencia y la confianza en los procedimientos de seguridad de la empresa.

## Lista de Solicitudes de Cambio
ID | Fecha | Stakeholder | Dueño del proceso | Estado | Clasificacion | ID CCC | Fecha de Recibido | Fecha de Observado | Fecha de Clasificación | Fecha de etapa Evaluación | Fe. Ini. Evaluacion | Fe. Fin Evaluacion | ID de Aprobación | Fecha de Aprobación | Fecha de Rechazo | Fecha de Planificación | Fe. Ini. Planificación | Fe. Fin Planificación | Fecha de Implementación | Fecha de Verificación | Fecha de Cierre
SC001 | 2024-05-23 | Usuario final, diseñador UX/UI | Jefe de Soporte | Rechazado | Estandar | CCC01 | 24/05/2024 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | AP01 |  | 2024-06-04
SC002 | 2024-05-23 | Usuario Final | Jefe de análisis | Rechazado | Estandar | CCC07 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | AP07 |  | 2024-06-05
SC003 | 2024-05-23 | Usuario Final | Jefe de Operaciones | Rechazado | Estandar | CCC03 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | AP03 |  | 2024-06-06
SC004 | 2024-05-24 | Usuario final, frontend | Diseñador UX/UI | Planificado | Preaprobado | CCC06 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | AP06 | 2024-06-06 |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-14
SC005 | 2024-05-24 | Usuario final | Jefe de Análisis | Rechazado | Estandar | CCC01 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | AP01 |  | 2024-06-05
SC006 | 2024-05-24 | Usuario final, diseñador UX/UI | Equipo de desarrollo | Cerrado | Urgente | CCC06 | 24/05/2024 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | AP06 | 2024-06-04 |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | 2024-06-30
SC007 | 2024-05-24 | Equipo de Desarrollo, Usuarios Finales, Analista QA | Equipo de Desarrollo | Evaluado | Estandar | CCC07 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-04
SC008 | 2024-05-25 | Equipo de Desarrollo, Administradores del Sistema, Usuarios Finales | Equipo de Desarrollo | Planificado | Preaprobado | CCC05 | 24/05/2024 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | AP05 | 2024-06-04 |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-12
SC009 | 2024-05-25 | Equipo de Seguridad Interna | Gerente de Seguridad | Evaluado | Estandar | CCC07 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-04
Formulas:
Fecha de Observado = [Fecha de Recibido]+1
Fecha de Clasificación = [Fecha de Observado]+1
Fecha de etapa Evaluación = [Fecha de Clasificación]+1
Fe. Ini. Evaluacion = [Fecha de etapa Evaluación]
Fe. Fin Evaluacion = [Fe. Ini. Evaluacion]+7
Fecha de Rechazo = [Fe. Fin Evaluacion]+1
Fecha de Aprobación = [Fe. Fin Evaluacion]+1
Fecha de Planificación = [Fecha de Aprobación]+1
Fe. Ini. Planificación = [Fecha de Planificación]
Fe. Fin Planificación = [Fe. Ini. Planificación]+7
Fecha de Implementación = [Fe. Fin Planificación]+2
Fecha de Verificación = [Fecha de Implementación]+14
Fecha de Cierre = [Fecha de Verificación]+2

## Estados
Estados | Descripción
Recibido | Solicitud de cambio Recibido
Observado | Solicitud de cambio Observado en la etapa 1
Clasificado | Solicitud de cambio Clasificado
Evaluado | Solicitud de cambio que paso a la etapa "Evaluado" por el CCC
Aprobado | Solicitud de cambio Aprobado por el CCC
Rechazado | Solicitud de cambio Rechazado por el CCC
Planificado | Solicitud de cambio Planificado por el área de desarrollo
Implementado | Solicitud de cambio Implementado en producción
Verificado | Solicitud de cambio Verificado por el stakeholder
Cerrado | Solicitud de cambio Cerrado

## Campos de la Solicitud
Campo | Descripción
Estado | Estado actual de la solicitud de cambio (SC)
Tipo de clasificación | Tipo de clasificación de la solicitud de cambio
ID CCC | Identificador del CCC que evalúa la SC
Fecha de Recibido | Fecha de recibido de la solicitud de cambio
Fecha de Observado | Fecha de observado de la solicitud de cambio (etapa 1)
Fecha de Clasificación | Fecha de clasificación de la solicitud de cambio (etapa 2)
Fecha de Evaluación | Fecha de evaluación de la solicitud de cambio (etapa 3)
Fecha INI Evaluacion | Fecha de inicio de la evaluacion de la SC
Fecha FIN Evaluacion | Fecha de final de la evaluacion de la SC
ID de Aprobación | Persona que aprueba la Solicitud de Cambio
Fecha de Aprobación | Fecha de aprobación de la solicitud de cambio (etapa 4)
Fecha de Rechazo | Fecha de rechazo de la solicitud de cambio (etapa 4)
Fecha de Planificación | Fecha de planificación de la solicitud de cambio (etapa 5)
Fecha INI Planificacion | Fecha de inicio de la planificación de la SC
Fecha FIN Planificacion | Fecha de final de la planificación de la SC
Fecha de Implementación | Fecha de implementación de la solicitud de cambio (etapa 6)
Fecha de Verificación | Fecha de verificación de la solicitud de cambio (etapa 7)
Fecha de Cierre | Fecha de cierre de la solicitud de cambio (etapa 8)

## Reportes
1. Lista de Solicitudes de Cambio "Rechazados" por el CCC en los ultimos 30 dias
ID | Fecha de creacion | Stakeholder | Dueño del proceso | ID CCC | FE. Evaluacion | Fe. Ini. Evaluacion | Fe. Fin Evaluacion
SC001 | 2024-05-23 | Usuario final, diseñador UX/UI | Jefe de Soporte | CCC01 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-03
SC002 | 2024-05-23 | Usuario Final | Jefe de análisis | CCC07 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-04
SC003 | 2024-05-23 | Usuario Final | Jefe de Operaciones | CCC03 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-05
SC005 | 2024-05-24 | Usuario final | Jefe de Análisis | CCC01 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-06-04
2. Lista de Solicitudes de Cambio"Evaluados" por el CCC:
ID | Fecha de creacion | Stakeholder | Dueño del proceso | Clasificacion | Fe. Clasificacion | FE. Evaluacion
SC007 | 2024-05-24 | Equipo de Desarrollo, Usuarios Finales, Analista QA | Equipo de Desarrollo | Estandar | 2024-05-27 | 2024-05-28
SC009 | 2024-05-25 | Equipo de Seguridad Interna | Gerente de Seguridad | Estandar | 2024-05-27 | 2024-05-28
3. Lista de Solicitudes de Cambio"Planificados" por el CCC:
ID | Fecha de creacion | Stakeholder | Dueño del proceso | ID CCC | Fecha de Planificación | Fe. Ini. Planificación | Fe. Fin Planificación
SC004 | 2024-05-24 | Usuario final, frontend | Diseñador UX/UI | CCC06 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-14
SC008 | 2024-05-25 | Equipo de Desarrollo, Administradores del Sistema, Usuarios Finales | Equipo de Desarrollo | CCC05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-12
4. Lista de Solicitudes de Cambio"Cerrados" por el CCC:
ID | Fecha de creacion | Stakeholder | Dueño del proceso | ID CCC | Fecha de Cierre
SC006 | 2024-05-24 | Usuario final, diseñador UX/UI | Equipo de desarrollo | CCC06 | 2024-06-30
Formulas:
Fe. Ini. Evaluacion = [FE. Evaluacion]
Fe. Ini. Evaluacion = [FE. Evaluacion]+1
Fe. Fin Evaluacion = [Fe. Ini. Evaluacion]+7

## ID CCC
ID | Apellidos y nombres | ROL
CCC01 | Castillo Carranza Jose Richard | Analista QA
CCC02 | Renzo Lipa Palacios | Arquitecto de Software
CCC03 | Bryan Velarde | Programador Frontend/ Administrador de Base de Datos
CCC04 | Benites Meza, Marcos | Programador Frontend
CCC05 | Alvaro Cueva | Programador Frontend
CCC06 | José Luis Chaco | Diseñador UX/UI
CCC07 | Cancio Bedon, Alex | Analista funcional/ Programador Backend

## ID Aprobacion
ID | Apellidos y nombres | ROL
AP01 | Castillo Carranza Jose Richard | Analista QA
AP02 | Renzo Lipa Palacios | Arquitecto de Software
AP03 | Bryan Velarde | Programador Frontend/ Administrador de Base de Datos
AP04 | Benites Meza, Marcos | Programador Frontend
AP05 | Alvaro Cueva | Programador Frontend
AP06 | José Luis Chaco | Diseñador UX/UI
AP07 | Cancio Bedon, Alex | Analista funcional/ Programador Backend